| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области |  |  |
| 22.12.2022 |  | № 3742 |

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

Городецкого муниципального округа

Нижегородской области»

В целях формирования бюджета Городецкого муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с Законом Нижегородской области от 04.05.2022 № 48-З «О преобразовании муниципальных образований Городецкого муниципального района Нижегородской области» администрация Городецкого муниципального района                              п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого муниципального округа Нижегородской области».

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном сайте Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

- Признать утратившими силу:

- постановление администрации Городецкого района от 17.12.2018                      № 3748  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 14.06.2019                                     № 1721 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры   и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 14.11.2019                          № 3368 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 24.12.2019                          № 3799 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 30.12.2019                     № 3893 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 12.03.2020                            № 691 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 14.05.2020                           № 1315 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 15.01.2021                              № 38 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 26.03.2021                                      № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 12.04.2021                                       № 859 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 26.07.2021                     № 1774  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 29.12.2021                         № 3245 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 11.03.2022                                     № 545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 10.08.2022                     № 2276 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта Городецкого района»;

- постановление администрации Городецкого района от 09.12.2021                         № 3004 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта города Городца»;

- постановление администрации Городецкого района от 01.03.2022                                    № 437 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Городца»;

- постановление администрации Городецкого района от 11.08.2022                     № 2277 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта города Городца».

4. Настоящее  постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.                                    за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания настоящего постановления.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  местного самоуправления                                                                        А.Ю.Мудров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Городецкого муниципального округа

( в редакции от 27 .03.2026 №  1500)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта

Городецкого муниципального округа Нижегородской области»

(далее – муниципальная программа)

- Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Городецкого муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Муниципальный координатор муниципальной программы | Управление по физической культуре и спорту администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - МБУ «Городецкий ФОК»; - МБУ «Заволжский ФОК»; - МБУ ФСК «Спартак»; - МБУ ДО СШ «Мотор»; - МБУ ДО СШ «Старт»; - частные инвесторы (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». Подпрограмма2«Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва». Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цель муниципальной программы | Создание и совершенствование условий, обеспечивающих населению возможность систематически заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов и команд на соревнованиях различного уровня. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Вовлечение различных категорий населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. 2.Развитие системы детско-юношеского спорта и повышение эффективности подготовки спортивного резерва. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы в один этап |
| Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Всего за период реализации муниципальной программы – 3 134 573,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 – 252 407,8 тыс. рублей 2024 – 244 557,4 тыс. рублей 2025 – 262 239,6 тыс. рублей 2026 – 939 124,4 тыс. рублей 2027 – 917 119,4 тыс. рублей 2028 – 519 124,4 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет– 65,0%; - Доля занимающихся по спортивной подготовке от общего количества занимающихся в спортивных школах- 67,7%. |
| Непосредственные результаты реализации муниципальной программы | - Численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом– 47565 чел; - Численность занимающихся в учреждениях спорта – 9460 чел.; - Обеспечение доступа к объектам спорта – 172292 чел/час.; - Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан – 17676 ед.; - Количество проведенных тестирований выполнения нормативов испытаний ГТО (тестов) комплекса ГТО – 27 ед.; - Число участников спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории округа – 14 200 чел; - Количество призовых мест, занятых на соревнованиях различного уровня – 500 ед.; - Количество присвоенных массовых разрядов – 700 ед.; - Количество выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (за 2023-2028 г.г.) – 26 ед.; - Количество муниципальных учреждений спорта, в которых проведен капитальный ремонт – 1 ед.; - Количество выполненных мероприятий по развитию спортивного кластера на территории АТО Федуринский с/с (за 2024-2028 г.г.) – 21 ед.; - Количество приобретенного автотранспорта для перевозки спортивного инвентаря и оборудования к месту проведения соревнований (за 2025-2028 г.г.) - 1 ед.; - Количество занимающихся по спортивной подготовке – 450 чел.; - Количество призовых мест, занятых занимающимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня – 98 ед.; - Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, вовлеченных в спортивно-массовые и физкультурно - оздоровительные мероприятия – 215 чел. |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1.  Характеристика текущего  состояния

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта                          в Российской Федерации на период до 2030 года, Региональным проектом «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» стоит задача создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района» за 2019-2021 годы достигнуты следующие результаты:

- доля населения Городецкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в численности населения  района в возрасте 3-79 лет  в 2021 году составила -   48,6 %    (2019 г.-  43, 5%);

- доля населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях района, в общей численности населения  района в 2021 году - 17,5 %                              ( 2019 г.-  17,3%);

- доля квалифицированных специалистов учреждений спорта от общей численности тренерского, тренерско-преподавательского состава спортивных учреждений  в 2021 году -   65,0% ( 2019 г.- 63,1%).

Положительная динамика основных индикаторов развития сферы физической культуры и спорта подтверждает эффективность мер, реализованных в рамках  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спортав Городецком районе».

Развитие физической культуры и спорта в Городецком муниципальном округе осуществляют управление по физической культуре и спорту и подведомственные  ему учреждения  МБУ ФСК «Спартак», МБУ «Городецкий ФОК», спортивные школы «Старт» и  «Мотор»,  МБУ «Заволжский ФОК», а также ГАУ НО «ФОК                в г.Городец Нижегородской области», которые выстраивают свою деятельность                  в соответствии с Уставами учреждений, в целях обеспечения реализации полномочий  в сфере физической культуры и спорта.

На базах физкультурно-оздоровительных комплексов ведется физкультурно-оздоровительная работа с населением различного возраста, организуются секционные занятия, проводятся соревнования  различного уровня по видам спорта.

За период 2019-2021 г.г.спортсменами района на областных и всероссийских   соревнованиях завоевано 1523 призовых места, из них 688 призовых мест заняты  занимающимися спортивных школ.

Спортивную подготовку осуществляют две спортивных школы: МБУ СШ  «Старт», в которой культивируются  футбол  и восточное боевое единоборство,        и  МБУ СШ  «Мотор» (хоккей), с общим количеством учащихся 698 человек. Основная задача учреждений – подготовка спортивного резерва.

Доля спортсменов, принявших участие в  соревнованиях различного уровня,  в общем  количестве занимающихся спортивных школ в 2021 году составила - 74,6% (2019 г.- 33,4%).

Доля спортсменов - разрядников в общем  количестве занимающихся спортивных школ  в 2021 году -   35,3% (2019 г.-32,6 %).

Физкультурно-массовая работа с населением проводится не только в городах, но и в сельских поселениях. В 7 сельских поселениях работают инструкторы                    по спорту, которые ведут секционные занятия и организуют спортивные мероприятия. Среди сельских администраций ежегодно проводится спартакиада по 11 видам спорта.

Продолжает развиваться сеть спортивных сооружений округа.                              На территории Городецкого муниципального округа с учетом  объектов городской              и рекреационной инфраструктуры функционируют 226 спортивных сооружений.

На сегодняшний день обеспеченность спортивными залами составляет 60,1% от федерального норматива, плоскостными сооружениями – 101,9%, бассейнами –   25%.

За период 2019-2021 годы установлены:

- многофункциональная спортивная площадка, баскетбольная площадка,                                2 площадки с уличными  тренажерами,  2 площадки «Workout» (г.Заволжье);

- теннисная, баскетбольная и скейтплощадка для занятий экстремальными видами спорта ( г.Городец);

- 2 футбольных поля с искусственным покрытием, 2 универсальных спортивных зала,  мини-футбол и пляжный футбол, 2 ледовые площадки                     с искусственным льдом, площадка для игры в баскетбол, тренажерный зал,  воркаут - площадки (с\база «Море спорта»);

- открыт  современный и  комфортный  центр художественной гимнастики (г.Заволжье);

- произведен капитальный ремонт стадиона г.Заволжья (положено искусственное покрытие на футбольное поле, проложены беговые дорожки                        с современным бесшовным покрытием  из резиновой крошки, установлены зрительские  трибуны с новыми сидениями);

- в МБУ «Спортивная школа «Мотор» произведена  замена холодильной автоматизированной установки.

В Городецком муниципальном округе действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2021году 714 человек  приняли участие в выполнении нормативов, на знаки «отличия»  нормативы выполнили 208 человек, из них  на «золотой» знак -49 человек.

За трехлетний период 2019- 2021 годы1888 спортсменам  присвоены  спортивные  массовые  разряды, в том числе 57 человек получили 1 спортивный разряд, 30 человек  - кандидаты  в мастера спорта, 3 спортсменам  присвоено спортивное звание «Мастер спорта России».

Несмотря на устойчивую динамику развития физической культуры и массового спорта в округе, по-прежнему сохраняют актуальность проблемные вопросы:

- недостаточный уровень физического развития и физической подготовленности населения, что ведет к ухудшению здоровья;

- недостаточная потребность у населения к регулярным занятиям физической культурой и массовыми видами спорта;

- дефицит квалифицированных специалистов;

- нехватка транспорта для подвоза и командирования сборных команд                   на соревнования;

- не все спортивные сооружения соответствуют современным требованиям, некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции, прежде всего это касается плоскостных открытых спортивных площадок.

Закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего динамичного развития системы физической культуры и спорта округа, а также решение существующих проблемных вопросов требует продолжения финансирования путем программного механизма распределения и освоения средств.

Мероприятия, предусмотренные настоящей муниципальной программой, позволят спланировать и скоординировать деятельность управления по физической культуре и спорту, учреждений физкультурно-спортивной направленности в решении проблем развития физической культуры и спорта в муниципальном округе.

2.2. Цель,   задачи  муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание и совершенствование условий, обеспечивающих населению возможность систематически заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов и команд        на соревнованиях различного уровня.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Вовлечение различных категорий населения в регулярные занятия  физической культурой и  массовым спортом.

2.Развитие системы детско-юношеского спорта и повышение эффективности подготовки спортивного резерва.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2023 по 2028 годы  в один этап.

2.4. Целевые индикаторы и непосредственные результаты  реализации муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах и непосредственных результатах  реализации муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого индикатора/ непосредственного результата | Ед. изме-рения | Значение целевого индикатора / непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Городецкого муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 48,7 | 50,1 | 51,7 | 55,1 | 55,9 |  | 60,8 |  |  | 63,0 |  | 65,0 |
| 2. | Доля занимающихся по спортивной подготовке от общего количества занимающихся в спортивных школах | % | 67,8 | 67,4 | 75,9 | 75,9 | 77,2 |  | 67,7 |  |  | 67,7 |  | 67,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения | % | 17,6 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 19,3 |  | 17,8 |  |  | 18,1 |  | 18,3 |
| 1.2. | Доля занимающихся в учреждениях спорта в общей численности населения | % | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 |  | 12,0 |  |  | 12,1 |  | 12,2 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел | 36671 | 38700 | 39968 | 42339 | 42570 |  |  |  | 45070 | 46385 |  | 47565 |
| 1.2. | Численность занимающихся в учреждениях спорта | чел | 11754 | 11756 | 11800 | 11840 | 11870 |  |  |  | 9460 | 9460 |  | 9460 |
| 1.3. | Обеспечение доступа к объектам спорта | чел \час | 197316 | 197316 | 197316 | 197316 | 197316 |  |  |  | 172292 | 172292 |  | 172292 |
| 1.4. | Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | 20 886 | 20 886 | 19 519 | 19 519 | 19 519 |  |  |  | 17676 | 17676 |  | 17676 |
| 1.5. | Количество проведенных тестирований выполнения нормативов испытаний ГТО (тестов) комплекса ГТО | ед. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 27 |  | 27 |
| 1.6. | Число участников спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории округа | ед. | 14 826 | 15 100 | 15 300 | 15 400 | 15 750 |  |  |  | 14 000 | 14 100 |  | 14 200 |
| 1.7. | Количество призовых мест, занятых на соревнованиях различного уровня | ед. | 559 | 450 | 460 | 470 | 480 |  |  |  | 490 | 490 |  | 500 |
| 1.8. | Количество присвоенных массовых разрядов | ед. | 684 | 685 | 687 | 689 | 691 |  |  |  | 693 | 695 |  | 700 |
| 1.9. | Количество выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | ед. | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 |  |  |  | - | - |  | - |
| 1.10. | Количество муниципальных учреждений спорта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  | - |
| 1.11. | Количество выполненных мероприятий по развитию спортивного кластера на территории АТО Федуринский с/с | ед. | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 8 |  | 5 |
| 1.12. | Количество приобретенного автотранспорта для перевозки спортивного инвентаря и оборудования к месту проведения соревнований | ед. | - | - | - | - | 1 |  |  |  | - | - |  | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся спортивных школ | % | 35,8 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 28,4 |  |  | 33,5 |  | 33,5 |  | 33,5 |
| 2.2. | Доля спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня, в общем количестве занимающихся спортивных школ | % | 48,8 | 48,7 | 49,0 | 49,1 | 49,3 |  |  | 45,6 |  | 45,6 |  | 45,6 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество занимающихся по спортивной подготовке | чел. | 468 | 465 | 524 | 524 | 533 |  |  |  | 450 | 450 |  | 450 |
| 2.2. | Количество призовых мест, занятых занимающимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня | ед. | 114 | 114 | 114 | 114 | 116 |  |  |  | 98 | 98 |  | 98 |
| 2.3. | Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, вовлеченных в спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия | чел. | 104 | 104 | 106 | 106 | 107 |  |  |  | 215 | 215 |  | 215 |

#### Таблица 2

#### Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | Форма отчетности |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | Чз / Чн х 100 | Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося ФКиС; Чн - численность населения округа в возрасте 3-79 лет | управление по физической культуре и спорту, учреждения и организации округа | статистическая отчетность, форма 1-ФК |
| 2. | Доля занимающихся по спортивной подготовке в общем количестве занимающихся спортивных школ | % | КЗсп/ОЧКх100% | КЗсп-количество занимающихся по спортивной подготовке, ОЧК-общее число контингента в отчетном году | управление по физической культуре и спорту, МБУ ДО СШ «Старт», МБУ ДО СШ «Мотор» | статистическая отчетность, форма 5-ФК |
| 3 | Доля занимающихся в учреждениях спорта в общей численности населения | % | Чзс / Чн х 100 | Чзс – численность занимающихся в учреждениях спорта, Чн- численность населения | управление по физической культуре и спорту | статистическая отчетность, форма 1-ФК |
| 4 | Доля населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения | % | Чу / Чн х 100 | Чу– численность принявших участие в соревнованиях, Чн- численность населения | управление по физической культуре и спорту | периодическая отчетность,протоколы соревнований |
| 5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся спортивных школ | % | КР / КСх100% | КР-количество разрядников в отчетном году, КС-количество спортсменов | управление по физической культуре и спорту, МБУ ДО СШ «Старт», МБУ ДО СШ «Мотор» | статистическая отчетность, форма 5-ФК |
| 6 | Доля спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня, в общем количестве занимающихся спортивных школ | % | КУс / КСх100% | КУс-количество участников соревнований в отчетном году, КС-количество спортсменов | управление по физической культуре и спорту, МБУ ДО СШ «Старт», МБУ ДО СШ «Мотор» | статистическая отчетность, форма 5-ФК, |

### 2.5. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы

Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Городецкого муниципального округа Нижегородской области» | Всего, в том числе | 252 407,8 | 244 557,4 | 262 239,6 | 939 124,4 | 917 119,4 | 519 124,4 | 3 134 573,0 |
|  | ФБ |  |  | 67,9 |  |  |  | 67,9 |
|  | ОБ | 21 813,9 | 10 825,0 | 10 842,3 |  |  |  | 43 481,2 |
|  | МБ | 227 523,9 | 229 657,4 | 247 259,44 | 194 699,4 | 194 699,4 | 194 699,4 | 1 288 538,9 |
|  | ВнБ | 3 070,0 | 4 075,0 | 4 070,0 | 744 425,0 | 722 420,0 | 324 425,0 | 1 802 485,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего, в том числе | 210 621,5 | 196 618,9 | 203 376,6 | 887 624,5 | 865 619,5 | 467 624,5 | 2 831 485,5 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 20 660,5 | 10 041,7 | 10 081,6 |  |  |  | 40 783,8 |
|  | МБ | 186 901,0 | 182 512,2 | 189 235,0 | 143 209,5 | 143 209,5 | 143 209,5 | 988 276,7 |
|  | ВнБ | 3 060,0 | 4 065,0 | 4 060,0 | 744 415,0 | 722 410,0 | 324 415,0 | 1 802 425,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» | Всего, в том числе | 31 564,1 | 36 037,9 | 45 797,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 216 304,4 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 1 153,4 | 783,3 | 760,7 |  |  |  | 2 697,4 |
|  | МБ | 30 400,7 | 35 244,6 | 45 026,9 | 34 291,6 | 34 291,6 | 34 291,6 | 213 547,0 |
|  | ВнБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе | 10 222,2 | 11 900,6 | 13 065,4 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 783,1 |
|  | ФБ |  |  | 67,9 |  |  |  | 67,9 |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 10 222,2 | 11 900,6 | 12 997,5 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 715,2 |
|  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования по распорядителям средств

| Наименование программы/ подпрограммы | Распорядители средств муниципальной программы | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Городецкого муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 252 407,8 | 244 557,4 | 262 239,6 | 939 124,4 | 917 119,4 | 519 124,4 | 3 134 573,0 |
|  | Управление по физической культуре и спорту | 252 407,8 | 244 557,4 | 262 239,6 | 199 124,4 | 199 119,4 | 199 124,4 | 1 356 573,0 |
|  | Частные инвесторы | - | - | - | 740 000,0 | 718 000,0 | 320 000,0 | 1 778 000,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 210 621,5 | 196 618,9 | 203 376,6 | 887 624,5 | 865 619,5 | 467 624,5 | 2 831 485,5 |
|  | Управление по физической культуре и спорту | 210 621,5 | 196 618,9 | 203 376,6 | 147 624,5 | 147 619,5 | 147 624,5 | 1 053 485,5 |
|  | Частные инвесторы | - | - | - | 740 000,0 | 718 000,0 | 320 000,0 | 1 778 000,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» | Всего | 31 564,1 | 36 037,9 | 45 797,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 216 304,4 |
|  | Управление по физической культуре и спорту | 31 564,1 | 36 037,9 | 45 797,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 34 601,6 | 316 304,4 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 10 222,2 | 11 900,6 | 13 065,4 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 783,1 |
|  | Управление по физической культуре и спорту | 10 222,2 | 11 900,6 | 13 065,4 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 783,1 |

2.6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением 
цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается
мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при
необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной
программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости отдинамики и темпов решения тактических задач.

В процессе реализации муниципальной программы могут наступить следующие риски:

1. Финансовые риски, связанные с возможным отсутствием необходимого финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.

2. Организационные риски:

- снижение в муниципальных заданиях спортивным учреждениям, находящимся в ведомственной собственности управления, количественных показателей объемов предоставляемых услуг населению;

- уменьшение дохода граждан и падение спроса  на услуги в сфере физической культуры и спорта;

- малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях.

С целью ограничения  финансового риска необходимо ежегодно корректировать объемы финансирования программных мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.

Для снижения организационных рисков необходимо усилить контроль                        за ходом выполнения программных мероприятий, разработать дополнительные меры мотивации работы специалистов спорта, ежегодно публиковать данные о ходе реализации муниципальной программы.

3. Подпрограммы

3.1.Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

(далее – подпрограмма1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

| Муниципальный координатор подпрограммы 1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 | - МБУ «Городецкий ФОК»; - МБУ «Заволжский ФОК»; - МБУ «ФСК «Спартак»; - частные инвесторы (по согласованию) |
| Цель подпрограммы 1 | Вовлечение различных категорий населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом. |
| Задачи подпрограммы 1 | 1.Создание условий для увеличения числа граждан, ведущих здоровый и активный образ жизни. 2. Популяризация физической культуры и спорта, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов округа на областных, всероссийских и международных соревнованиях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2023-2028 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап. |
| Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования | Всего за период реализации подпрограммы 1 – 2 831 485,5 тыс. рублей, в том числе: 2023 – 210 621,5 тыс. рублей 2024 – 196 618,9 тыс. рублей 2025 – 203 376,6 тыс. рублей 2026 – 887 624,5 тыс. рублей 2027 – 865 619,5 тыс. рублей 2028 – 467 624,5 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы подпрограммы 1 | - Доля населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения - 18,3%; - Доля занимающихся в учреждениях спорта в общей численности населения -12,2 % |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы 1 | - Численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом– 47565 чел; - Численность занимающихся в учреждениях спорта – 9460 чел.; - Обеспечение доступа к объектам спорта – 172292 чел/час.; - Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан – 17676 ед.; - Количество проведенных тестирований выполнения нормативов испытаний ГТО (тестов) комплекса ГТО – 27 ед.; - Число участников спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории округа – 14 200 чел; - Количество призовых мест, занятых на соревнованиях различного уровня – 500 ед.; - Количество присвоенных массовых разрядов – 700 ед.; - Количество выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (за 2023-2028 г.г.) – 26 ед.; - Количество муниципальных учреждений спорта, в которых проведен капитальный ремонт – 1 ед.; - Количество выполненных мероприятий по развитию спортивного кластера на территории АТО Федуринский с/с (за 2024-2028 г.г.) – 21 ед.; - Количество приобретенного автотранспорта для перевозки спортивного инвентаря и оборудования к месту проведения соревнований (за 2025-2028 г.г.) - 1 ед. |

3.1.2. Характеристика текущего состояния

Успешное развитие физической культуры и спорта является одним                           из главных средств стимулирования и обеспечения условий для укрепления здоровья жителей Городецкого муниципального округа, повышения качества                  их жизни.

Для его достижения в подпрограмме 1 предусмотрены мероприятия                         по организации работы по увеличению количества жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Доля населения Городецкого муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  округа в возрасте 3-79 лет  в 2021 году составила -   48,66 %. В плановом расчете к 2028 году необходимо достичь показателя – 58,0 %.

В структуре отрасли «Физическая культура и спорт» работают физкультурно-спортивный комплекс «Спартак», «Городецкий ФОК», «Заволжский ФОК, а также ГАУ НО «ФОК в г.Городец Нижегородской области», которые обеспечивают реализацию функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта.

На базах физкультурно-оздоровительных комплексов ведется физкультурно-оздоровительная работа с населением различного возраста, организуются секционные занятия, проводятся соревнования  различного уровня по видам спорта.

С каждым годом увеличивается число участников и команд в чемпионатах                и первенствах, проводимых в Городецком муниципальном округе. Не остаются               в стороне от спортивной жизни округа как  самые маленькие жители, так и люди             с ограниченными возможностями здоровья и ветераны, для которых проводятся соревнования по доступным для них видам спорта.

Проводятся традиционные массовые спортивные соревнования:  лыжный агитпробег «Городец-Смиркино», легкоатлетический пробег на призы газеты «Городецкий вестник», областные соревнования по лыжным гонкам памяти Почетного мастера спорта А.И. Кузнецова, открытый районный турнир                             по художественной гимнастике «Городецкие бусинки», всероссийский турнир                    по шахматам «Малый Китеж», первенства района по лыжным гонкам, футболу                    и хоккею  и т.д.

Всего ежегодный календарный план районных спортивно-массовых мероприятий включает более 170 мероприятий, в которых принимают участие 14-16 тысяч человек.

Со строительством современных спортивных сооружений, а также реконструкцией уже имеющихся, в муниципальном округе  улучшилась материальная база для массового приобщения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Значимым событием 2021 года стал ввод в эксплуатацию современного                       и  комфортного центра художественной гимнастики с хореографическим                                и  тренажерным  залами, который стал муниципальной площадкой не только для  ведения учебно-тренировочных занятий, но и для проведения соревнований высокого уровня и иных спортивных мероприятий.

Благодаря развитию спортивной инфраструктуры Городецкий муниципальный округ является привлекательным местом для проведения масштабных соревнований областного и всероссийского уровней. На территории округа проводятся областные соревнования по адаптивному туризму среди инвалидов, всероссийская парусная регата «Кубок Р.Е.Алексеева», всероссийский марафон «Малый Китеж», Чемпионаты Нижегородской области по волейболу, футболу и мини-футболу, Первенство Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей и другие областные, межрегиональные и всероссийские соревнования и турниры по видам спорта.

На территории Городецкого муниципального округа  ведется активная пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».В 2022 году 1561 человек  приняли участие                          в выполнении нормативов,494 человека получили «знаки отличия»,из них  «золотой знак»- 245 человек.

Физкультурно-массовая работа с населением проводится  и в сельских поселениях.  В 28-й раз проведена спартакиада среди сельских администраций по 11 видам спорта. Кроме участия в окружной спартакиаде, каждый инструктор сельского КФК ведет организационную работу внутри своего коллектива: ведет секционные занятия, проводит соревнования, организует спортивно-массовые мероприятия.

На территории сельской местности функционирует 94 спортивных сооружения, из них плоскостных спортивных сооружений- 65 ед., спортивных залов-16 ед.,  2 плавательных бассейна, 3 ледовых арены с искусственным льдом                         и др. Количество занимающихся  на селе более  3000  человек.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры                            и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные                        с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на областном и российском уровне.

3.1.3. Цели и задачи подпрограммы 1

Основная цель подпрограммы 1 – вовлечение различных категорий населения  в  регулярные занятия  физической культурой и  массовым спортом.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:

1.Создание условий для увеличения числа граждан, ведущих здоровый                     и активный образ жизни.

2. Популяризация физической культуры и спорта, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов округа на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусматривается в период с 2023 по 2028 годы                 в один этап.

3.1.5. Целевые индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Значения целевых индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1 приведены в таблице 1 подраздела 2.4 текстовой части муниципальной программы.

2. Подпрограмма 2

«Развитие детско-юношеского спорта

и системы подготовки спортивного резерва».

(далее – подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

| Муниципальный координатор подпрограммы 2 | Управление по физической культуре и спорту администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 2 | - МБУ ДО СШ «Мотор»; - МБУ ДО СШ «Старт». |
| Цель подпрограммы 2 | Развитиесистемы детско-юношеского спорта и повышение эффективности подготовки спортивного резерва. |
| Задачи подпрограммы 2 | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и команд в соревнованиях различного уровня. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2023-2028 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап. |
| Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования | Всего за период реализации подпрограммы 2 – 216 304,4 тыс. рублей, в том числе: 2023 – 31 564,1 тыс. рублей 2024 – 36 037,9 тыс. рублей 2025 – 45 797,6 тыс. рублей 2026 – 34 301,6 тыс. рублей 2027 – 34 301,6 тыс. рублей 2028 – 34 301,6 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы подпрограммы 2 | - Доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся спортивных школ – 33,5%; - Доля спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня, в общем количестве занимающихся спортивных школ - 45,6%. |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы 2 | - Количество занимающихся по спортивной подготовке – 450 чел.; - Количество призовых мест, занятых занимающимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня – 98 ед.; - Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, вовлеченных в спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия – 215 чел. |

3.2.2. Характеристика текущего состояния

Основополагающая роль в  привлечении максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом и в подготовке спортивного резерва Городецкого муниципального округа отводится спортивным школам.

Реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки осуществляют две спортивных школы МБУ  ДО «СШ  «Старт»,                        в которой культивируются  футбол  и восточное боевое единоборство и  МБУ ДО «СШ  «Мотор» (хоккей), с общим количеством учащихся  698 человек. Основная задача учреждений – реализация образовательных программ спортивной подготовки.

В рамках проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в МБУ  ДО «СШ «Мотор»в 2021 году произведена замена спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, что позволяет улучшить качество предоставления бюджетных услуг, обеспечить бесперебойную работу учреждения.

В учреждениях работают 50 учебно-тренировочных групп обучения                         по различным программам. Комплектование учебно-тренировочных групп                          по культивируемым видам спорта проводится в соответствии с этапами обучения:   этап начальной подготовки, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) и этап совершенствования спортивного мастерства,  что дает возможность учащимся успешно развивать физические, морально-волевые качества, продвигаться в избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов                           в соревнованиях различного уровня.

Качество  подготовки спортсменов и их выступление на различных соревнованиях создает определенный имидж Городецкого округа.

За период 2020-2021 гг. учащимися спортивных школ было завоевано 688 призовых мест. В 2021 году  команда Мотор-2009 показала лучший результат                   в истории школы – 2место в Первенстве ПФО.

С 2022 года спортивные школы начали переход на новые цифровые инструменты в организации спортивной подготовки, подключившись к единой цифровой онлайн-платформе «Мой спорт», с целью ведения электронной отчетности. Данная платформа предоставляет бесплатный доступ к  расписанию тренировок, электронным журналам, дневникам самоконтроля спортсменов, сводному календарному плану спортивных мероприятий, онлайн-записи                              в спортивные школы, присвоения спортивных разрядов и др.

3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 2

Основная цель подпрограммы 2 – развитие системы детско-юношеского спорта и повышение эффективности подготовки спортивного резерва.

В рамках достижения названной цели планируется решение основной  задачи:

1. Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов  и команд                         в соревнованиях различного уровня.

3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в один этап в 2023-2028 годы.

3.2.5. Целевые индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Значения целевых индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 2 приведены в таблице 1 подраздела 2.4 текстовой части муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма 3                                                                                                              «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

| Муниципальный координатор подпрограммы 3 | Управление по физической культуре и спорту администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цельподпрограммы 3 | Создание условий для реализации муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы 3 | Обеспечение эффективного управления в сфере физической культуры и спорта |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2023-2028 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап |
| Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы3 за счет всех источников финансирования | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – всего 86 783,1 тыс. рублей, в том числе: 2023 – 10 222,2 тыс. рублей 2024 – 11 900,6 тыс. рублей 2025 – 13 065,4 тыс. рублей 2026 – 17 198,3 тыс. рублей 2027 – 17 198,3 тыс. рублей 2028 – 17 198,3 тыс. рублей |

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2028 году будут достигнуты следующие результаты:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой                     и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет                                                                                                                                                                           65,0 %;

- доля занимающихся по спортивной подготовке от общего количества занимающихся в спортивных школах 67,7%;

- доля населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения достигнет 18,3%;

- доля занимающихся в учреждениях спорта в общей численности населения составит 12,2%;

- доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся спортивных школ увеличится до 33,5%;

- доля спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня, в общем  количестве занимающихся спортивных школ составит 45,6%.

Приложение

к постановлению администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения (по годам), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.Создание условий для увеличения числа граждан, ведущих здоровый и активный образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение доступа к объектам спорта | 2023-2028 | муниципальные учреждения спорта | Всего | 42 816,8 | 42 870,9 | 59 837,9 | 42 992,1 | 42 992,1 | 42 992,1 | 274 501,9 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 41 416,8 | 40 970,9 | 57 937,9 | 40 942,1 | 40 942,1 | 40 942,1 | 263 151,9 |
|  |  |  |  | ВнБ | 1 400,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 11 350,0 |
| 1.1.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 2023-2028 | муниципальные учреждения спорта | Всего | 96 441,5 | 93 934,0 | 107 955,0 | 95 084,4 | 95 084,4 | 95 084,4 | 583 583,7 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 94 941,5 | 91 934,0 | 105 955,0 | 92 884.4 | 92 884,4 | 92 884,4 | 571 483,7 |
|  |  |  |  | ВнБ | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 12 100,0 |
| 1.1.3 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 2023-2028 | МБУ «ГФОК» | Всего | 2 480,3 | 2 480,3 | 2 826,4 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 13 127,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 480,3 | 2 480,3 | 2 826,4 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 13 127,0 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха населения | 2023-2028 | Управление по ФКиС (муниципальные учреждения спорта) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Организация работы пунктов проката спортивного инвентаря | 2023-2028 | муниципальные учреждения спорта | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| 1.1.6 | Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024 2026 2028 | муниципальные учреждения спорта | Всего |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 15,0 |
| 1.1.7 | Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2023-2025 | муниципальные учреждения спорта | Всего | 59 182,8 | 48 196,3 | 3 126,2 |  |  |  | 110 505,3 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 20 566,2 | 9 884,7 | 539,0 |  |  |  | 30 989,9 |
|  |  |  |  | МБ | 38 616,6 | 38 311,6 | 2 587,2 |  |  |  | 79 515,4 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Развитие спортивного кластера на территории административно-территориального образования Федуринский сельсовет, в том числе: | 2024-2028 | Частные инвесторы (по согласованию) | Всего |  |  |  | 740 000,0 | 718 000,0 | 320 000,0 | 1 778 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 740 000,0 | 718 000,0 | 320 000,0 | 1 778 000,0 |
| 1.1.8.1 | Расширение спортивной базы "Море спорта" для проведения соревнований по легкоатлетическому многоборью среди детей и взрослых. Возведение дополнительных объектов, расположенных в границах земельных участков: 52:15:0000000:3017 , 52:15:0000000:3020, общей площадью 3,8245 га, в том числе: гимнастический зал, крытый бассейн с банным комплексом, гостевые корпуса для размещения спортсменов, зоны скейт-парка | 2024-2027 | ООО СБ «Море спорта» | Всего |  |  |  | 115 000,0 | 30 000,0 | 0 | 145 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 115 000,0 | 30 000,0 | 0 | 145 000,0 |
| 1.1.8.2 | Расширение спортивной базы "Море спорта" для проведение соревнований по водным видам спорта среди детей и взрослых. Возведение дополнительных объектов, расположенных в границах земельных участков: 52:15:0000000:2975 , 52:15:0000000:2979,52:15:0030101:422, 52:15:0030708:1569 общей площадью 4,6217 га, в том числе: объекты для проживания спортсменов, объекты питания, объекты для размещения судебных комиссий для водных видов спорта, ангары для лодок и катеров/ станции для каяков и сапов, причал, площадки для workout, крытые спортивные объекты для тренировочных процессов, зоны скейт-парка | 2024-2027 | ООО СБ «Море спорта» | Всего |  |  |  | 115 000,0 | 30 000,0 | 0 | 145 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 115 000,0 | 30 000,0 | 0 | 145 000,0 |
| 1.1.8.3 | Создание спортивно-рекреационной зоны для проведения соревнований по водным видам спорта и футболу. Возведение объектов спорта и рекреации в границах земельных участков: 52:15:0030101:8, 52:15:0000000:3068, 52:15:0000000:3069, 52:15:0000000:3070 , 52:15:0030101:429 общей площадью 21,7392 га, в том числе: административные корпуса с пунктами охраны и оказания медицинской помощи, крытые и открытые бассейны для водных видов спорта, беседки для отдыха спортсменов, объекты для размещения и проживания спортсменов, объекты питания, ангары для лодок и катеров, футбольное поле с аренами, площадки для тренировок футболистов, крытые спортивные объекты для тренировочных процессов | 2024-2028 | ООО «ПРО-БЕРЕГ» Кузнецов А.В. ООО «РСП Трейд» | Всего |  |  |  | 180 000,0 | 100 000,0 | 70 000,0 | 350 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 180 000,0 | 100 000,0 | 70 000,0 | 350 000,0 |
| 1.1.8.4 | Организация жизнедеятельности «Волейбольного кластера». Возведение 16 жилых корпусов для спортсменов и сопровождающих (родителей, представителей), для обслуживания потребностей спортивного «Волейбольного кластера» в границах земельного участка 52:15:0000000:3223 общей площадью 21,7046 га | 2024-2028 | ООО «Байтехпром" | Всего |  |  |  | 70 000,0 | 110 000,0 | 50 000,0 | 230 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 70 000,0 | 110 000,0 | 50 000,0 | 230 000,0 |
| 1.1.8.5 | Создание «Волейбольного кластера». Возведение объектов спорта и рекреации в границах земельных участков: 52:15:0000000:3000, 52:15:0000000:3001, 52:15:0000000:3002, 52:15:0000000:3003, 52:15:0000000:3326, 52:15:0000000:3314, 52:15:0000000:3315, 52:15:0000000:3316, 52:15:0000000:3317, 52:15:0030708:1761, 52:15:0030708:1635 общей площадью 33,4756 га, в том числе следующие объекты: волейбольные залы, беседки для отдыха спортсменов, волейбольные площадки, зоны отдыха спортсменов, административные корпуса, крытый бассейн с банным комплексом, площадка воркаут, объекты для проживания, гостевые корпуса для спортсменов, лыжные и беговые дорожки, объекты питания, причал, бассейн, объекты для хранения оборудования для водных видов спорта, ангары для лодок/катеров/станции для каяков, сапов | 2024-2028 | ООО «Север» | Всего |  |  |  | 80 000,0 | 130 000,0 | 70 000,0 | 280 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 80 000,0 | 130 000,0 | 70 000,0 | 280 000,0 |
| 1.1.8.6 | Создание спортивно-рекреационной зоны для проведения соревнований по легкой атлетике. Возведение объектов спорта и рекреации в границах земельных участков: 52:15:0070336:5455 и 52:15:0070336:5456 общей площадью 6,8823 га, в том числе: оздоровительный комплекс для восстановления спортсменов, тренировочный комплекс для подготовки спортсменов по различным видам спорта, административный корпус с ангаром для лодок и катеров/станции для каяков и сапов, объект питания с видовыми террасами, корпуса для размещения спортсменов | 2024-2028 | ДНП «Ясная Поляна» | Всего |  |  |  | 80 000,0 | 150 000,0 | 70 000,0 | 300 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 80 000,0 | 150 000,0 | 70 000,0 | 300 000,0 |
| 1.1.8.7 | Создание спортивно-рекреационной зоны для проведения соревнований по лыжным гонкам среди детей и взрослых. Возведение объектов спорта и рекреации в границах земельных участков: 52:15:0030139:113 и 52:15:0030139:114 общей площадью 0,8705 га, в том числе: объект для размещения спортсменов, спортивные комплексы для тренировок и восстановления спортсменов (закрытые и открытые теннисные корты), административный корпус с медицинским пунктом, объект питания, зона беговых дорожек и лыжных трасс с объектом проката инвентаря, объекты для отдыха спортсменов | 2024-2027 | Рындовский А.Э. | Всего |  |  |  | 20 000,0 | 28 000,0 |  | 48 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 20 000,0 | 28 000,0 |  | 48 000,0 |
| 1.1.8.8 | Создание спортивно-рекреационной зоны для проведения соревнований по водным видам спорта. Возведение объектов спорта и рекреации в границах земельных участков: 52:15:0000000:1490, общей площадью 2,47 га, в том числе: объекты для проживания спортсменов, объекты питания, объекты для отдыха, комплекс физкультурных сооружений для занятия водными видами спорта с бассейнами, комплекс открытых спортивных сооружений, хозяйственные объекты, подъездные пути/коммуникации | 2024-2028 | ООО «Зеленая дача» | Всего |  |  |  | 80 000,0 | 140 000,0 | 60 000,0 | 280 000,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  | 80 000,0 | 140 000,0 | 60 000,0 | 280 000,0 |
| 1.1.9 | Приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности по отрасли «Физическая культура и спорт» | 2025 | МБУ «ГФОК» | Всего |  |  | 3 315,0 |  |  |  | 3 315,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 3 315,0 |  |  |  | 3 315,0 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2025 | МБУ ДО СШ «Мотор» | Всего |  |  | 7 877,1 |  |  |  | 7 877,1 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 6 000,0 |  |  |  | 6 000,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 1 877,1 |  |  |  | 1 877,1 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  | Всего | 200 981,4 | 187 546,5 | 184 997,6 | 879 921,5 | 857 916,5 | 459 921,5 | 2 771 285,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 20 566,2 | 9 884,7 | 6 539,0 |  |  |  | 36 989,9 |
|  |  |  |  | МБ | 177 455,2 | 173 696,8 | 174 498,6 | 135 606,5 | 135 606,5 | 135 606,5 | 932 470,1 |
|  |  |  |  | ВнБ | 2 960,0 | 3 965,0 | 3 960,0 | 744 315,0 | 722 310,0 | 324 315,0 | 1 801 825,0 |
| Задача 1.2.Популяризация физической культуры и спорта, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов округа на областных, всероссийских и международных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение круглогодичной спартакиады среди сельских команд | 2023-2028 | Управление по ФКиС | Всего | 78,6 | 185,8 | 149,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 564,3 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 78,6 | 185,8 | 149,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 564,3 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и соревнований по различным видам спорта среди различных возрастов и категорий населения, участие сборных команд (спортсменов) округа в соревнованиях различного уровня | 2023-2028 | Управление по ФКиС | Всего | 2 435,3 | 2 185,8 | 2 054,3 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 7 725,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 435,3 | 2 185,8 | 2 054,3 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 7 725,4 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 2023-2028 | муниципальные учреждения спорта | Всего | 1 446,9 | 1 446,9 | 1 632,8 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 9 776,6 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 446,9 | 1 446,9 | 1 632,8 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 9 776,6 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | 2023-2028 | муниципальныеучреждения спорта | Всего | 5 034,5 | 4 339,5 | 9 474,4 | 5 553,0 | 5 553,0 | 5 553,0 | 35 507,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 4 934,5 | 4 239,5 | 9 374,4 | 5 453,0 | 5 453,0 | 5 453,0 | 34 907,4 |
|  |  |  |  | ВнБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 1.2.5 | Реализация проектов различного уровня, направленных на популяризацию физической культуры и спорта: участие в соревнованиях, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря и экипировки | 2023-2025 | муниципальные учреждения спорта | Всего | 640,8 | 794,4 | 1 587,6 |  |  |  | 3 022,8 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 94,3 | 157,0 | 862,6 |  |  |  | 1 113,9 |
|  |  |  |  | МБ | 546,5 | 637,4 | 725,0 |  |  |  | 1 908,9 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Награждение ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов, специалистов и работников физической культуры и спорта | 2023-2025 | Управление по ФКиС | Всего | 4,0 | 120,0 | 130,0 |  |  |  | 254,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 4,0 | 120,0 | 130,0 |  |  |  | 254,0 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Обеспечение командирования спортсменов до 18 лет | 2025 | МБУ ДО СШ «Мотор» | Всего |  |  | 3 350,0 |  |  |  | 3 350,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 2 680,0 |  |  |  | 2 680,0 |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 670,0 |  |  |  | 670,0 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  | Всего | 9 640,1 | 9 072,4 | 18 379,0 | 7 703,0 | 7 703,0 | 7 703,0 | 60 200,5 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 94,3 | 157,0 | 3 542,6 |  |  |  | 3 793,9 |
|  |  |  |  | МБ | 9 445,8 | 8 815,4 | 14 736,4 | 7 603,0 | 7 603,0 | 7 603,0 | 55 806,6 |
|  |  |  |  | ВнБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего | 210 621,5 | 196 618,9 | 203 376,6 | 887 624,5 | 865 619,5 | 467 624,5 | 2 831 485,5 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 20 660,5 | 10 041,7 | 10 081,6 |  |  |  | 40 783,8 |
|  |  |  |  | МБ | 186 901,0 | 182 512,2 | 189 235,0 | 143 209,5 | 143 209,5 | 143 209,5 | 988 276,7 |
|  |  |  |  | ВнБ | 3 060,0 | 4 065,0 | 4 060,0 | 744 415,0 | 722 410,0 | 324 415,0 | 1 802 425,0 |
| Подпрограмма 2. Развитие системы детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и команд в соревнованиях различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) | 2023-2028 | МБУ ДО СШ «Старт» | Всего | 1 739,8 | 1 920,2 | 2 570,7 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 530,7 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 739,8 | 1 920,2 | 2 570,7 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 530,7 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 2023-2028 | МБУ ДО СШ «Старт» | Всего | 1 756,8 | 1 922,2 | 2 634,4 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 613,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 756,8 | 1 922,2 | 2 634,4 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 12 613,4 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) | 2023-2028 | МБУ ДО СШ «Мотор», МБУ ДО СШ «Старт» | Всего | 5 037,7 | 5 274,4 | 8 271,3 | 5 711,5 | 5 711,5 | 5 711,5 | 35 717,9 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 5 037,7 | 5 274,4 | 8 271,3 | 5 711,5 | 5 711,5 | 5 711,5 | 35 717,9 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 2023-2028 | МБУ ДО СШ «Мотор», МБУ ДО СШ «Старт» | Всего | 14 644,2 | 18 595,0 | 19 137,0 | 17 204,8 | 17 204,8 | 17 204,8 | 103 990,6 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 362,1 |  |  |  |  |  | 362,1 |
|  |  |  |  | МБ | 14 282,1 | 18 595,0 | 19 137,0 | 17 204,8 | 17 204,8 | 17 204,8 | 103 628,5 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап совершенствования спортивного мастерства) | 2023-2028 | МБУ ДО СШ «Мотор», | Всего | 4 065,5 | 3 890,1 | 5 319,8 | 3 890,1 | 3 890,1 | 3 890,1 | 24 945,7 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 4 065,5 | 3 890,1 | 5 319,8 | 3 890,1 | 3 890,1 | 3 890,1 | 24 945,7 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2023-2028 | МБУ ДО СШ «Мотор», МБУ ДО СШ «Старт» | Всего | 3 331,0 | 3 456,9 | 6 913,5 | 3 295,2 | 3 295,2 | 3 295,2 | 23 587,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 3 321,0 | 3 446,9 | 6 903,5 | 3 285,2 | 3 285,2 | 3 285,2 | 23 527,0 |
|  |  |  |  | ВнБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| 2.1.7 | Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 2023-2025 | МБУ ДО СШ «Мотор», МБУ ДО СШ «Старт» | Всего | 989,1 | 979,1 | 950,9 |  |  |  | 2 919,1 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 791,3 | 783,3 | 760,7 |  |  |  | 2 335,3 |
|  |  |  |  | МБ | 197,8 | 195,8 | 190,2 |  |  |  | 583,8 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1 |  |  |  | Всего | 31 564,1 | 36 037,9 | 45 797,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 216 304,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 153,4 | 783,3 | 760,7 |  |  |  | 2 697,4 |
|  |  |  |  | МБ | 30 400,7 | 35 244,6 | 45 026,9 | 34 291,6 | 34 291,6 | 34 291,6 | 213 547,0 |
|  |  |  |  | ВнБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Итого по подпрограмме2 |  |  |  | Всего | 31 564,1 | 36 037,9 | 45 797,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 34 301,6 | 216 304,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 153,4 | 783,3 | 760,7 |  |  |  | 2 697,4 |
|  |  |  |  | МБ | 30 400,7 | 35 244,6 | 45 026,9 | 34 291,6 | 34 291,6 | 34 291,6 | 213 547,0 |
|  |  |  |  | ВнБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1.Обеспечение эффективного управления в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий | 2023-2028 | Управление по ФКиС | Всего | 10 222,2 | 11 900,6 | 13 065,4 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 783,1 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 67,9 |  |  |  | 67,9 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 10 222,2 | 11 900,6 | 12 997,5 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 715,2 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3.1 |  |  |  | Всего | 10 222,2 | 11 900,6 | 13 065,4 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 783,1 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 67,9 |  |  |  | 67,9 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 10 222,2 | 11 900,6 | 12 997,5 | 17 198,3 | 17 198,3 | 17 198,3 | 86 715,2 |
|  |  |  |  | ВнБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | Всего | 252 407,8 | 244 557,4 | 262 239,6 | 939 124,4 | 917 119,4 | 519 124,4 | 3 134 573,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 67,9 |  |  |  | 67,9 |
|  |  |  |  | ОБ | 21 813,9 | 10 825,0 | 10 842,3 |  |  |  | 43 481,2 |
|  |  |  |  | МБ | 227 523,9 | 229 657,4 | 247 259,4 | 194 699,4 | 194 699,4 | 194 699,4 | 1 288 538,9 |
|  |  |  |  | ВнБ | 3 070,0 | 4 075,0 | 4 070,0 | 744 425,0 | 722 420,0 | 324 425,0 | 1 802 485,0 |