Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на территории Городецкого округа

(за январь-декабрь 2025 года)

| № п./п. | Наименование мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2026) | Наименование показателя/вид документа |  | Целевое значение показателя |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое значение на 2025 год (в соответствии с «дорожной картой») | Фактическое значение за январь-декабрь 2025 года (по состоянию на 01.01.2026) |  |
| 1. | Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Городецком муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение предоставления на безвозмездной основе консультационных услуг для субъектов предпринимательской деятельности (далее также – МСП) | Организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Городецкого муниципального округа консультации предоставляются на постоянной основе. | Количество субъектов МСП, получивших комплекс услуг (в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки), ед. |  | 1040 | 1043 | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов Городецкого муниципального округа и г. Заволжья | Поддержку субъектов малого предпринимательства оказали МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого муниципального округа» и МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». | Число созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом, начиная с 2022 года), ед. |  | 206 | 312 | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
| 1.2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оказание консультационной поддержки участникам закупки по вопросам, связанным с формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок | Информация по вопросам, связанным с формированием заявок, правовым сопровождением при проведении закупок, изменениях законодательства о контрактной системе была доведена до муниципальных заказчиков Городецкого муниципального округа в рамках проведенных семинаров. | Количество семинаров, круглых столов, рабочих совещаний (нарастающим итогом, начиная с 2022 года), ед. |  | 15 | 15 | Управление муниципального заказа |
| 1.2.2. | Анализ участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | В 2025 году объем закупок составил 46,1 млн. руб., из них у субъектов малого предпринимательства на 45,1 млн. руб. | Доля закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» % |  | Не менее 60 | 97,8 | Управление муниципального заказа |
| 1.2.3. | Анализ участия субъектов малого предпринимательства в закупках в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | В 2025 году объем закупок составил 630 млн. руб. Закупки у субъектов малого предпринимательства – 454 млн. руб. | Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» % |  | Не менее 50 | 72 | Управление муниципального заказа |
| 1.3. | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | В 2025 году нарушения Федерального закона от 26 июля 2016 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 15 и 16) отсутствуют. | Анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» |  | 0 | 0 | КУМИ, управление архитектуры и градостроительства |
| 1.3.2. | Проведение анализа влияния проектов нормативных правовых актов Городецкого муниципального округа на состояние конкуренции при осуществлении оценки регулирующего воздействия | За 2025 год процедуру оценки регулирующего воздействия прошли 29 проектов нормативных правовых актов, процедуру экспертизы – 4 нормативных правовых акта. | Доля нормативных правовых актов, в отношении которых проведен анализ влияния на состояние конкуренции, в общем числе нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, % |  | 100 | 100 | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
| 1.4. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Сокращение количества муниципальных организаций с муниципальным участием | В реестр муниципальной собственности Городецкого муниципального округа на 01.01.2025 включено 111 организаций, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. В течение 2025 года проведена работа по сокращению числа организаций с муниципальным участием: ликвидирован 1 хозяйствующий субъект, реорганизовано путем присоединения 3 хозяйствующих субъекта. |  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городецкого муниципального округа Нижегородской области» | - | - | КУМИ |
| 1.4.2. | Составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями и учреждениями | В 2025 году был составлен график инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями и учреждениями. |  | План-график инвентаризации | да | да | КУМИ |
| 1.4.3. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | За 2025 год осуществлено обследование 70 объектов недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении следующих учреждений: МБОУ «Зарубинская ОШ», МАО ДО «Детская школа искусств» г.Заволжья, МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад № 52», МБОУ ДО «Центр внешкольной работы «Ровесник», МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Заволжье, МАУК «Досуговый центр Метеор», МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система», МБУ «Заволжский бизнес - инкубатор», МБУ «Городецкий ФОК», МКУ «Градоустройство». |  |  |  |  | КУМИ |
| 1.4.4. | Включение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления в программу приватизации или план по перепрофилированию (изменению целевого назначения) муниципального имущества | Утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального округа на 2025 год. |  | План приватизации и/или план по перепрофилированию (изменению целевого назначения) муниципального имущества | да | да | КУМИ |
| 1.4.5. | Организация и проведение публичных торгов по реализации имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, перепрофилирование (изменению целевого назначения) муниципального имущества | На постоянной основе проводятся торги по реализации муниципального имущества. Электронные ссылки по которым в сети «Интернет» размещены утвержденные прогнозные планы приватизации муниципального имущества и отчет о выполнении прогнозного плана: 1. На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах (ГИС Торги): https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/view/69200ab9817a9427a44b4813/ (planInfo:info)#planInfoSection https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reports/view/67bda6a93b4ab80532fbb627 2. На официальном сайте Городецкого муниципального округа: https://gorodets.nobl.ru/documents/active/234494/. |  | Отчет об итогах исполнения плана приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806 | да | - | КУМИ |
| 1.4.6. | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | Муниципальное имущество муниципальными унитарными предприятиями с публичных торгов не реализовывалось. |  | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | постоянно | - | КУМИ |
| 1.5. | Создание условий для не дискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальной финансовой поддержки на равных условиях | Победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий признаны 16 субъектов малого и среднего предпринимательства. |  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную финансовую поддержку на равных условиях, % | 100 | 100 | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
| 1.6. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества, выявление неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, их передача немуниципальным организациям (с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура) | В 2025 году проведено обследование 70 объектов недвижимого имущества Городецкого муниципального округа в 12 муниципальных организациях. Объекты муниципального недвижимого имущества социальной сферы используются по назначению. |  | Доля муниципальных объектов недвижимого имущества, используемых по назначению, % | 100 | 100 | КУМИ |
| 1.7. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов местного самоуправления и бизнеса) | За 2025 год проведено 33 мероприятия по вопросам развития предпринимательства: − торжественное мероприятие, посвященное подписанию договоров «Содружество»; − 4 заседания Ассоциации промышленников и предпринимателей Городецкого муниципального округа; − торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Российского предпринимательства; − 13 семинаров с субъектами МСП; − 2 круглых стола для субъектов МСП; − 4 «деловых завтрака» с хозяйствующими субъектами; − 3 бизнес-игры для самозанятых граждан; − 3 тренинга для субъектов МСП; − социальный проект «Женский капитал»; − проект «Бизнес-старт». |  | Количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, ед. | 20 | 33 | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
| 1.7.2. | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди школьников, тренингов) | На базе МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» и МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого муниципального округа» проведено 21 мероприятие. |  | Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, чел. | 900 | 925 | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
| 1.8. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Обеспечение участия детей и молодежи в мероприятиях по развитию научно-технического творчества: конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта, конкурсов детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий, регионального фестиваля «РобоФест-НН» | В 2025 году учащиеся образовательных учреждений приняли участие в региональных конкурсах, направленных на развитие научно-технического творчества: «Лети модель!», «Юный техник-моделист», «Юные техники XXI века», а также в региональном этапе Всероссийской научно-технической олимпиады по автомоделированию «АвтоТрек» и в соревнованиях по запуску воздушных змеев, приуроченных ко Дню Победы. Проведены муниципальные этапы указанных соревнований. Организовано открытое первенство Городецкого муниципального округа по трассовым автомоделям ТА-4 «Юниор». Проведены муниципальные конкурсы декоративно-прикладного и технического творчества «Юные дарования» и научно-технического моделирования. |  | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества, чел. | 900 | 901 | Управление образования и молодежной политики |
| 1.9. | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации Городецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Размещение информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также о предоставлении его в аренду в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") | Информационное обеспечение торгов на сайтах: - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru; - сайт Городецкого муниципального округа Нижегородской области https://gorodets.nobl.ru/activity/8196/ (Деятельность – Торги –Комитет по управлению муниципальным имуществом); - электронная площадка универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте https://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). Информация о предоставлении имущества в аренду размещается: в газете «Городецкий вестник» и на сайте Городецкого муниципального округа https://gorodets.nobl.ru/presscenter/news/. |  | Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | да | да | КУМИ |
| 1.9.2. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об объектах (наименование, местонахождения, характеристики, целевое значение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального округа | Обобщенные сведения реестра муниципальной собственности Городецкого муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 утверждены решением Земского собрания Городецкого муниципального округа от 22.05.2025 № 74. Информация размещена на сайте Городецкого муниципального округа по адресу: https://gorodets.nobl.ru/activity/12578/ (Деятельность –Управление муниципальным имуществом – Реестры муниципальной собственности). |  | Размещение на официальном сайте Городецкого округа в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Городецкого муниципального округа | да | да | КУМИ |
| 1.9.3. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование | Перечень объектов для предоставления в аренду субъектам МСП размещен на сайте Городецкого муниципального округа в сети «Интернет» https://gorodets.nobl.ru/activity/22856/ Деятельность –Управление муниципальным имуществом – Имущественная поддержка субъектов МСП и самозанятых граждан. Перечень актуализирован по состоянию на 02.10.2025 и размещен по адресу: https://gorodets.nobl.ru/documents/active/302864/. |  | Размещение и актуализация информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности на официальном сайте Городецкого муниципального округа в сети «Интернет» | да | да | КУМИ |
| 1.10. | Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления Городецкого муниципального округа основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Обучение муниципальных служащих Городецкого округа на курсах повышения квалификации по основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства | В 2025 году 5 муниципальных служащих администрации Городецкого муниципального округа прошли обучение по Федеральному закону от 5 апреля 2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  | Количество муниципальных служащих Городецкого округа, прошедших повышение квалификации по основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства, (нарастающим итогом, начиная с 2022 года), чел. | 20 | 23 | Отдел кадровой политики и профилактики коррупции |
| 1.11. | Мероприятия, направленные на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест (далее - НТО) |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Внесение изменений в схемы размещения НТО на территории Городецкого округа | Изменения в схему размещения НТО, расположенных на территории Городецкого муниципального округа, (утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального округа от 24.03.2023 № 1077) внесены постановлениями администрации Городецкого муниципального округа. Дата последней актуализации от 02.10.2025 № 4738. На территории округа осуществляют деятельность 317 НТО. |  | Утверждение актуализированных схем размещения НТО | 1 | 1 | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
|  |  |  |  | Количество нестационарных торговых объектов | 315 | 317 |  |
| 1.11.2. | Проведение выставок и ярмарок, в том числе по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами Городецкого округа | В 2025 году на территории Городецкого муниципального округа проведено 32 ярмарки, в том числе 5 ярмарок «Покупайте нижегородское». |  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Городецкого муниципального округа Нижегородской области», муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого муниципального округа Нижегородской области» | - | - | Управление экономики, отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка |
| 2. | Мероприятия в отдельных отраслях экономики Городецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание консультационных услуг частным образовательным организациям по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности и получение государственной поддержки | В 2025 году обращений частных образовательных организаций для получения консультаций по вопросу лицензирования и получения государственной поддержки не поступало. |  | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 1,3 | 2 | Управление образования и молодежной политики |
| 2.1.2. | Поддержка негосударственного сектора в сфере общего образования путем предоставления субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, на заявительной основе | В округе функционирует негосударственное образовательное учреждение ЧОУРО «Православная гимназия имени святого благоверного великого князя Александра Невского», которому предоставляется субвенция на реализацию образовательной деятельности и на возмещение затрат по коммунальным услугам. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ, а также по вопросам господдержки | Консультативная помощь в 2025 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений. |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (доля численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности), % | 3 | 3 | Управление образования и молодежной политики |
| 2.2.2. | Внедрение и реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Работа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется в соответствии с постановлением администрации Городецкого муниципального округа от 21.08.2023 № 3916. |  |  | - |  |  |
| 2.2.3. | Размещение в сети «Интернет» информации для потребителей о возможностях получения дополнительного образования в частных образовательных организациях | Информация для потребителей о возможностях получения дополнительного образования в частных образовательных организациях размещается в ИС«Навигатор дополнительного образования Нижегородской области» https://р52.навигатор.дети/. |  |  | - |  |  |
| 2.3 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация семинаров и форумов для организаций для обмена опытом, привлечение в число участников частных организаций, в том числе имеющих опыт успешного государственно-частного партнерства | В 2025 году проведено 3 обучающих семинара для руководителей и заместителей и педагогических работников загородных центров (лагерей). Количество участников 52 человека. Данная работа способствовала повышению качества услуг детского отдыха и оздоровления. |  | Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности (доля численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств бюджета Городецкого округа, в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и оздоровления всеми организациями (всех форм собственности) за счет средств бюджета Городецкого округа, % | 20 | 20 | Управление образования и молодежной политики |
| 2.3.2. | Размещение в сети «Интернет» информации для потребителей о возможностях получения государственной компенсации за отдых детей | Информация для потребителей о возможностях получения государственной компенсации за отдых детей размещена на сайте управления образования и молодежной политики https://edugrd.nobl.ru/activity/28953/. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение инвентаризации действующих мест погребения | Инвентаризация действующих мест погребения не проводилась. |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, % | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства КУМИ |
| 2.4.2. | Создание реестра кладбищ и мест захоронения, расположенных на территории Городецкого муниципального округа по итогам проведенной инвентаризации, в том числе поставленных на кадастровый учет | Перечень кладбищ и мест захоронений на территории Городецкого муниципального округа направлен в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области для внесения в Единую систему нормативной справочной информации. По состоянию на 01.01.2026 на территории округа поставлены на кадастровый учет и имеют государственную регистрацию 40 кладбищ. |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Обеспечение информационной и консультационной поддержки участникам рынка | Информационная и консультационная поддержка оказывается по мере обращения. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству | Объем проведенных муниципальным образованием закупок, в части заключенных и реализованных контрактов по благоустройству городской среды, с организациями частной формы собственности составляет 99,5 млн. руб. |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (доля объема выручки организаций частной формы собственности от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов), % | Не менее 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.5.2. | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех участников рынка |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Оказание консультационных услуг предпринимателям по существующим мерам поддержки бизнеса | Консультационные услуги предпринимателям по существующим мерам поддержки бизнеса оказываются по мере обращения. |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | В 2025 году в сфере благоустройства городской среды проведены опросы населения на сайте golosaZa для определения приоритетных проектов в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (20 проектов, приоритетными определено 11) и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (5 проектов, приоритетными определено 2 проекта). |  | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | Не менее 50 | 52 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.5.5. | Расширение практики муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства городской среды в рамках регионального проекта «Вам решать» | В 2025 году в сфере благоустройства городской среды реализовано 4 проекта. |  | Количество проектов по благоустройству городской среды, реализуемых в рамках проекта «Вам решать», ед. | 4 | 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.6. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 06 февраля 2006 г. № 75 | В 2025 году администрацией Городецкого муниципального округа проведено 20 открытых конкурсов по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. При проведении конкурсов по отбору управляющей организации нарушений не выявлено. |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (доля общей площади помещений, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности в общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у всех хозяйствующих субъектов (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами), % | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.6.2. | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. N 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Городецкого округа, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах муниципальной собственности по мере поступления запросов от организаций-операторов | В 2025 году выдано 19 разрешений на использование земель для размещения сооружений связи. |  | Количество выданных разрешений на размещение объекта связи, в том числе для размещения оборудования базовых станций на землях государственной и муниципальной собственности на территории Городецкого округа, ед. | 8 | 19 | КУМИ |
| 2.7.2. | Оказание консультационной и организационной поддержки компаниям отрасли «Связь», предоставляющим услуги на территории Городецкого округа | В 2025 году консультационная и организационная поддержка организациям отрасли «Связь», предоставляющим услуги на территории Городецкого округа, не оказывалась в связи с отсутствием обращений. |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет», % | 100 | 100 | Служба информационных технологий, безопасности и связи |
| 2.7.3. | Недопущение создания преимущественных условий отдельным субъектам предпринимательской деятельности при участии в муниципальных закупах | В 2025 году конкурсные процедуры в отрасли «Связь» не проводились. |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Оказание консультационных услуг субъектам туристской индустрии по разработке туристских маршрутов, связанных с посещением Городецкого округа | В 2025 году, разработано 2 новых тематических маршрута: - «Никто не забыт, ничто не забыто»; - «Навстречу Победе». |  | Количество разработанных маршрутов/экскурсий (нарастающим итогом к показателю 2022 года), ед. | 11 | 12 | Управление культуры и туризма |
| 2.9. | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам развития собственного дела, в том числе по вопросам лицензирования | Обращений по вопросам развития собственного дела субъектов, оказывающих услуги по поставкам сжиженного газа в баллонах, за 2025 год не было. |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, % | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.10. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Оказание консультационных услуг участникам рынкам по существующим мерам поддержки и вопросам лицензирования | Консультационные услуги участникам рынка по существующим мерам поддержки и вопросам лицензирования оказываются по мере обращения. |  | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 100 | 15,4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.11. | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Оказание консультационных услуг предпринимателям по существующим мерам поддержки бизнеса | В сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 30 организаций частной формы собственности. |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 2.11.2. | Создание отдельного раздела на официальном сайте в сети «Интернет» по наиболее часто задаваемым вопросам с возможностью обратной связи | Создан раздел «Рекламные конструкции», в настоящее время находится в стадии наполнения. Окончание работы планируется в 3 квартале 2026 года. https://gorodets.nobl.ru/activity/17366/ Обратная связь возможна через вкладку «электронная приемная» на сайте Городецкого муниципального округа. |  |  |  |  |  |